## Project WBS
PROJECT WBS
TaskID | Task | Assign | From | To | Total Time (hour) | Previous Tasks | % completed | Note
RF01 | Quản lý dự án | Ngô Quốc Hưng | 2018-03-05 | 2018-03-11 | 44
| *Lịch họp tuần | Ngô Quốc Hưng | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 8
| *Đánh giá và báo cáo tiến độ tuần | Ngô Quốc Hưng | 2018-03-08 | 2018-03-11 | 36
RF02 | Quản lý cấu hình | Ngô Quốc Hưng | 2018-03-12 | 2018-03-18 | 60
| *Thiết lập môi trường làm việc | Ngô Quốc Hưng | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 4
| *Thiết lập thư mục quản lý cấu hình | Ngô Quốc Hưng | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 32
| *Phân quyền người sử dụng | Ngô Quốc Hưng | 2018-03-16 | 2018-03-18 | 24
RF03 | Đào tạo | Nguyễn Công Danh | 2018-03-19 | 2018-03-25 | 68
| Ngôn ngữ lập trình | Nguyễn Công Danh | 2018-03-19 | 2018-03-23 | 40
| Công nghệ | Châu Khiêm Thành | 2018-03-23 | 2018-03-25 | 28
RF04 | Thực hiện dự án | Ngô Quốc Hưng | 2018-03-26 | 2018-04-01 | 67
*Khảo sát yêu cầu
| Khảo sát yêu cầu chức năng của phần mềm Odoo A | Nguyễn Công Danh | 2018-03-26 | 2018-03-29 | 24
| + Khảo sát yêu cầu chức năng của bộ phận Odoo B | Châu Khiêm Thành | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 24
| +Khảo sát yêu cầu về hiệu suất | Ngô Quốc Hưng | 2018-03-30 | 2018-04-01 | 19
RF05 | Phân tích, thiết kế | Châu Khiêm Thành | 2018-04-02 | 2018-04-08 | 52
| * Phân tích chức năng phần mềm Odoo | Nguyễn Công Danh | 2018-04-02 | 2018-04-05 | 24
| * Thiết kế phần mềm Odoo | Ngô Quốc Hưng | 2018-04-06 | 2018-04-08 | 28
RF06 | Lập trình | Nguyễn Công Danh | 2018-04-09 | 2018-04-22 | 120
| * Lập trình cải tiến code của phần mềm Odoo | Nguyễn Công Danh | 2018-04-09 | 2018-04-15 | 60
| * Unit Test code Odoo | Châu Khiêm Thành | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 24
| * Sửa lỗi và làm lại code phần mềm Odoo | Châu Khiêm Thành | 2018-04-19 | 2018-04-22 | 36
RF07 | Kiểm thử | Ngô Quốc Hưng | 2018-04-23 | 2018-04-29 | 56
| * Kiểm thử chức năng của phần mềm Odoo | Ngô Quốc Hưng | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 24
| * Kiểm thử tích hợp của Odoo | Nguyễn Công Danh | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 16
| * Kiểm thử hệ thống của Odoo | Châu Khiêm Thành | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 16
RF08 | Bàn giao sản phẩm | Ngô Quốc Hưng | 2018-04-30 | 2018-05-06 | 60
| * Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn sử dụng (video, .ppt, .doc) | Ngô Quốc Hưng | 2018-04-30 | 2018-05-04 | 40
| * Đóng gói cài đặt | Nguyễn Công Danh | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 20
|  |  |  | Total Time Estimated | 527

## Risk Mgmt Plan
RISK MANAGEMENT PLAN
No | Risk Description | Risk Type | Risk Group | Affects | Effects | Probability | Strategy | Strategy Description
1 | Code không tối ưu | Technology | C1 - Customers & Users | Project | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Minimization strategy | Khó tìm ra lỗi, nâng cấp và bảo trì sau này. Hướng giải quyết: Làm tới đâu tối ưu lại tới đó
2 | Thiếu nguồn tài nguyên | Technology | C1 - Customers & Users | Project | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Contingency plan | Không đủ không gian lưu trữ dữ liệu. Hướng giải quyết: Xem xét kỹ lưỡng bộ nhớ lưu trữ.
3 | Trục trặc sự cố về điện | Technology | C4 - Environment | Project | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Contingency plan | Làm mất hết dữ liệu và không có cách nào khôi phục lại được. Hướng giải quyết vấn đề: luôn lưu lại bài mỗi khi làm xong 1 phần nhỏ bài của mình.
4 | Không cùng phiên bản phần mềm đang sử dụng | Technology | C1 - Customers & Users | Project | 1 (insignificant) | 10 - 25% (Low) | Contingency plan | Xảy ra lỗi khi mở file trên máy có phiên bản cao hơn. Hướng giải quyết: Cài đặt chung phiên bản phần mềm trước khi thực hiện.
5 | Xảy ra sự cố virus khi trao đổi tài nguyên cho nhau | Technology | C1 - Customers & Users | Project | 1 (insignificant) | 10 - 25% (Low) | Contingency plan | Làm mất file và mất 1 khoảng thời gian để phục hồi. Hướng giải quyết: Sao lưu và luôn cập nhật version mới lên các tiện ích như Google Drive, DropBox,…
6 | Các thành viên chưa thống nhất ý tưởng với nhau | People | C1 - Customers & Users | Project | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Contingency plan | Làm chậm tiến độ và dễ xảy ra mâu thuẫn. Hướng giải quyết: Tạm thời gác ý tưởng đó lại… thảo luận ý tưởng khác.
7 | Các thành viên chưa có ý thức tự giác và hòa đồng | People | C1 - Customers & Users | Project | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Contingency plan | Làm chậm tiến độ hoàn thành dự án. Hướng giải quyết: Tìm hiểu lý do và nói chuyện nhiều hơn với người đó.
8 | Một số thành viên gặp sự cố về vấn đề sức khỏe | People | C4 - Environment | Project | 2 (tolerable) | 25 - 50% (Moderate) | Minimization strategy | Không thể thực hiên công việc được giao trong khoảng thời gian nhất định. Hướng giải quyết: Phân chia công việc đó cho những thành viên còn lại làm.
9 | Phân công công việc không đúng chuyên môn | Organization | C2 - Scope & requirement | Project | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Contingency plan | Phân công công việc không đúng chuyên môn của từng thành viên khiến cho tiến độ làm bị trì hoãn, tạo áp lực cho các thành viên.Hướng giải quyết: tổ chức một cuộc họp mặt để nói rõ về khả năng của từng thành viên để có thể chia đúng vị trí.
10 | Thay đổi 1 phần dự án | Organization | C2 - Scope & requirement | Project | 3 (serious) | 50 - 75% (High) | Contingency plan | Có thể gây trễ hạn nộp bài, gây stress cho thành viên. Hướng giải quyết: làm việc một cách tỉ mỉ, không hiểu gì thì phải hỏi ngay giáo viên để giải quyết vấn đề.
11 | Không sử dụng cùng phần mềm gây hiện trạng lỗi khi trao đỗi dữ liệu | Tools | C4 - Environment | Project | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | Thống nhất phần mềm trước khi thực hiện dự án
12 | Lỗi kích hoạt phần mềm | Tools | C4 - Environment | Project | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Avoidance strategy | Một số phần mềm đòi hỏi bản quyền cần trả tiền hoặc phần mềm không tương thích với máy tính đang sử dụng. Hướng giải quyết: sử dụng những phần mềm free hoặc dùng công cụ để bẻ khoá trước khi sử dụng
13 | Yêu cầu phần mềm chưa rõ ràng khiến người dùng khó sử dụng | Scope & Requirement | C2 - Scope & requirement | Business | 2 (insignificant) | < 10% (Very low) | Minimization strategy | Sản phầm khó sử dụng, trình bày không rõ ràng khiến khách hàng gặp khó khăn trong việc sử dụng. Hướng giải quyết: ghi những phần mềm, ứng dụng cần thiết để người dùng có thể dễ tìm kiếm, cài đặt
14 | Sản phẩm chạy quá lâu | Estimation | C1 - Customers & Users | Product | 2 (tolerable) | 50 - 75% (High) | Contingency plan | Code không tối ưu khiến cho phần mềm chạy chậm. Hướng giải quyết: các thành viên cùng nhau xem xét còn sai sót chỗ nào nếu như vẫn không tìm được thì nhờ bạn hoặc thầy cô nào đó giỏi lập trình giúp đỡ.
15 | Không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng | Estimation | C1 - Customers & Users | Product | 3 (serious) | > 75% (Very high) | Contingency plan | Giảm sự tin tưởng của khách hàng. Hướng giải quyết: phải hỏi kỹ càng ý kiến của khách hàng, làm được phần nào thì phải báo hoặc đưa cho khách hàng xem để tham khảo ý kiến để phòng trường hợp họ thay đổi ý tưởng

## Ref
Risk Group | Risk Type | Effects | Probability | Affects | Strategy | Member
C1 - Customers & Users | Technology | 1 (insignificant) | < 10% (Very low) | Product | Avoidance strategy | Ngô Quốc Hưng
C2 - Scope & requirement | People | 2 (tolerable) | 10 - 25% (Low) | Project | Minimization strategy | Nguyễn Công Danh
C3 - Execution | Organization | 3 (serious) | 25 - 50% (Moderate) | Business | Contingency plan | Châu Khiêm Thành
C4 - Environment | Tools | 4 (catastroph) | 50 - 75% (High)
| Scope & Requirement |  | > 75% (Very high)
Estimation